## RUTA IMPLANTACIÓN
|  | CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN POR FACULTADES/CENTRO | DICTAMEN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023
IN SITU JULIO A NOVIEMBRE 2023
Presentar solicitud en JUNIO 2023
SEGUNDO SEMESTRE 2022
HOJA DE RUTA . IMPLANTACIÓN SIAC AUDIT CENTROAMÉRICA. ETAPA III
ACTIVIDADES | FECHA
1. Primera de reunión de acompañamiento IES individual. Estado de la implantación, dudas necesidades. | Agosto 2022
2. Actualización del Manual de las IES del SIAC . Modelo Audit Internacional 2022 | Agosto -septiembre 2022
3. Convocatoria en abierto de SIAC AUDIT Centroamérica junto a ANECA. | Septiembre 2022
4. Confirmación de participación en Certificación de la Implantación del SIAC . Definiendo el alcance de la certificación que facultades/centro con presupuesto previo de base | Septiembre 2022
5. Elaboración de plan de trabajo de la Implantación 2022 -2023 para solicitar la certificación en 2023 | Septiembre 2022
6. Autoevaluación. Diagnóstico de la implantación en la IES. | Septiembre 2022
7. Taller conversatorio sobre evidencias y evaluación / auditoria Interna del SIAC . | Octubre 2022
8.Capacitación sobre Evaluadores /Auditor Interno IES . | Noviembre 2022
9. Informe 2022 de avance del Plan de Trabajo . | Diciembre 2022
10. Elaboración de Informes de cumplimiento del SIAC según lo tenga establecido cada IES | Anual
11. Presentar solicitud de certificación de la implantación por facultad/centro . | Junio 2023
12. Evaluación externa inicia en Julio /septiebre 2023 | Julio 2023
13. Dictamen de la evaluación de la implantación por facultad /centro inicia septiembre a diciembre 2023 | Septiembre / Diciembre 2023
14. Entrega de certificados a IES que logren la certificación de la implantación según el alcance definido | A programar
15. Monitoreo y acompañamiento a las IES .(Mensual y según necesidad) | Mensual
Las fechas dependeran de cada IES en cuanto al avance en la implantación por facultad/centro

## V3 IMPLANTACION SIAC
Primer Insumo borrador |  | Hoja de ruta para Certificación de la Implantación SIAC AUDIT Centroamérica 2022 -2023
Comentarios/dudas | Actividad |  | Mes | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | Octubre |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-01-01 |  |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 2023-03-01 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01
|  |  | Año | [12 empty] | 2022
|  |  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pasos previos. Revision de Convenio CCA - ANECA . Interés/Compromiso IES para participar en el Programa SIAC AUDIT Centroamérica. Etapa III
Reunión Seguimiento Implantación SIAC AUDIT Centroamérica que tienen el certificado de Diseño SIAC.
Reunión virtual previa con IES Individual como acompañamiento técnico para la participación en el programa de certificación de la Implantación SIAC.
Diagnóstico para actualización del Manual SIAC. Matriz de alineación SIAC 2018 con Audit Internacional 2022
Convocatoria en abierto SIAC AUDIT Centroamérica junto a ANECA
ORIENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN SIAC EN IES
Planificación
Prediagnostico IES. Documento 3H. Estado previo de la Implantación por Facultad/centro
1 | Confirmación de Integración de equipo coordinador SIAC en la IES.
Elaboración de plan de trabajo interno de la IES para el proceso de certificación de la Implantación del SIAC por facultad/centro
Actualización del Manual SIAC AUDIT 2022 | bar: 1 to 3
Informe de justificacacion de cambios y control de cambios del Manual del SIAC | bar: 4
3 | Organización y aprobación de equipos de trabajo según necesidades del Plan de trabajo de cada IES
Formacion de auditores internos de aseguramiento de la calidad | bar: 3
Taller conversatorio sobre evaluación /Auditoria interna del SIAC
Diagnóstico de la implantación
5 | Realización del diagnòstico del estado de implantación por facultad y recopilación de evidencias, Actualización del prediagnostico según las fases de avance del plan de trabajo con fines de monitoreo | bar: 4; 4
Ajustes en Definición y documentación de evidencias de la Implantación
Contexto para la implantación del SIAC.
Grupos de interes por facultad/centro
Alcance del SIAC . Verificar en que facultad/centro la solicitud de implantación del SIAC
4 | Actualizacion de documentos, procesos y procedimientos del Manual SIAC . | bar: 1 to 4
Definicion de Mecanismo de gestión de evidencias. Documentacion del SIAC | bar: 1 to 4
Actualización de Indicadores y analisis que han definido al 2021 y las del 2022 en proceso | bar: 1 to 2; 4
Recopilación de estudios definidos en el Manual SIAC (Realizacion, analisis de resultados, difusion y acciones de mejora de los informes 2021 que se disponen por facultad/centro y sus carreras) y las de 2022 en proceso. | bar: 1 to 2; 4; 4; 4; 4; 4
Recopilación de Informes 2021 y elaboración de Informes anuales definidos en el Manual (Carreras y facultad) | bar: 1 to 4
Revision de los informes / toma de decisiones / Acciones de Mejora | bar: 4; 4; 4; 4; 4
Revision de mecanismos de rendición de cuentas a partes interesadas | bar: 4; 4; 4; 4; 4
Formación de evaluadores/ auditores internos SIAC | bar: 4
Ejercicio de Plan de evaluacion/ auditoria interna | bar: 3 to 2; 1 to 4
Informes de evaluacion interna cumplimiento de directrices del SIAC (memoria/informes definidos, indicadores, gestor documental (Evidencias), difusión a partes interesadas, seguimiento a observaciones si aplica) | bar: 4; 4
Elaboracion de plan de mejora | bar: 1; 1
Mecanismos de seguimiento de plan de mejora
Recopilaciòn de informaciòn para sistematizacion del Programa SIAC - AUDIT Centroamèrica | bar: 1
| Actividad |  | Mes | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | Octubre |  |  |  | 1: 2022-11-01; 1: 2022-12-01; 1: 2023-01-01; 1: 2023-02-01; 1: 2023-03-01; 1: 2023-04-01; 1: 2023-05-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-12-01
|  |  | Año | [12 empty] | 2022
|  |  | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PREPARACIÒN PARA LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN POR FACULTAD DEL SIAC.
Fijar fecha y definir cuando se paga ? | Firma de contrato de evaluacion y pago (6 meses antes) | bar: 4
Recopilacion de información evidencias ( resultado del diagnostico/evaluación interna ) - AJUSTES | bar: 1 to 4
Difusión del Manual SIAC AUDIT Centroamérica actualizado 2022 alineado con criterios y directrices Audit Internacional | bar: 1 to 4
Gestión de aprobación de procesos y procedimientos al interior de la IES. ( Cambios) | bar: 4
Difusión a partes interesadas y rendición de cuentas según procesos definidos en el Manual SIAC | bar: 1 to 4
Envío de información vía plataforma AUDIT y CCA
Taller de Formación de evaluadores externos CCA | bar: 1
VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACION POR FACULTAD /CENTRO DEL SIAC.
Conformacion del equipo evaluador/auditor .CCA- ANECA
Revisión de documentación (ANECA – CCA).
Evaluación/Auditoria In SITU por facultad/centro
Informe de verificación de la evaluación de la implantación del SIAC.
Comunicación IES. Resultado de la evaluación/auditoria de implantación por facultad/centro
Incorporacion de Observaciones si aplica
Dictamen de la solicitud de implantación del SIAC AUDIT Centroamérica
CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACION SIAC .ANECA (IES con dictamen favorable)
Emisión de certificación de Implantación por facultad/centro . SIAC ANECA y reconocido por el CCA
En cuanto tiempo . Plan de trabajo, plan de mejora, verificación | Planificar seguimiento IES que no logran la certificacion para plan de trabajo para segunda evaluación según procedimiento | bar: 1
SISTEMATIZACIÒN EXPERIENCIA IMPLANTACIÓN POR FACULTAD/CENTRO. SIAC AUDIT CENTROAMÉRICA. ETAPA III
Sistematización de proceso implementado SIAC AUDIT Centroamérica.